中期指导核心任务清单

The Unclicked（余路）｜双人 A/B 分工｜2026 年 8 月 22 日至 31 日

分工口径：A 线负责体验、界面、验证与比赛材料；B 线负责扩展核心、数据与集成。  状态说明：“进行中”仍表示待验收；本表没有任何任务标记为已完成。

| 核心任务 | 负责人 | 状态 | 截止时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中期项目定义与指导问题 | A 主责；B 核对技术表述 | 已完成 | 8/23 18:00 | 形成一页项目定义；覆盖问题、用户、机制、主副赛道、MVP 与风险；另列双方各 2 个指导问题。 |
| 开发起点证明与 MV3 骨架 | B 主责；A 整理展示 | 进行中 | 8/23 22:00 | 保留仓库创建时间、首条 commit、初始截图与任务板；扩展骨架可安装，侧边栏入口可打开。 |
| 早期可展示骨架 | A+B 联调 | 进行中 | 8/24 指导前 | 本地 Demo 能识别候选并记录基础事件；侧边栏可用样例/聚合数据展示候选；准备 2-3 张真实截图。 |
| 参加中期指导并复盘 | A 主讲；B 答工程；共同决策 | 未开始 | 8/24 当日 | 完成讲解与问题记录；会后把反馈分成必须改、可以改、暂不改，并冻结更新后的 MVP 清单。 |
| 生成 Missed Path | B 主责；A 接入侧边栏 | 未开始 | 8/25 | 本地 Demo 中完成会话聚合；点击项被排除，高分未点击项被保存，并在侧边栏显示记录原因。 |
| 完成情境化重逢闭环 | B 负责触发；A 负责卡片与操作 | 未开始 | 8/26 | 相关新上下文可稳定触发一次重逢；用户可以打开、忽略、删除，演示过程可重复执行。 |
| 真实站点适配与闭环稳定 | B 主责；A 验证解释与体验 | 未开始 | 8/27 | 一个真实站点至少可识别候选与点击；本地 Demo 主闭环稳定；若真实站点不稳，明确回退方案。 |
| 用户测试与问题修复 | A 组织测试；B 修复工程问题 | 未开始 | 8/28 | 两人共同观察至少 2 位用户；记录误报、价值与理解障碍；形成一页结论并处理阻塞问题。 |
| 项目材料与技术说明 | A 负责材料；B 负责 README/构建 | 未开始 | 8/29 | 项目简介、截图、Demo 脚本和视频分镜有完整草稿；陌生人可按 README 安装并运行。 |
| 功能冻结、视频与稳定版本 | A+B 共同验收 | 未开始 | 8/30 | 停止新增功能；主视频与备用视频可播放；稳定包/标签可回退；完整彩排至少 3 次。 |
| 最终交叉检查与提交 | A+B 逐项复核 | 未开始 | 8/31 18:00/24:00 | 18:00 前形成可提交版本；源码、README、视频、简介、演示入口和隐私说明逐链接检查；24:00 前提交。 |

使用规则｜只有两人按验收标准共同检查通过后，才能把任务改为“已完成”；若进度落后，优先保留本地 Demo 的完整闭环，不新增功能。